Acta de Constitución del Proyecto

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | HevStack |
| --- | --- |
| Proyecto | Aplicación para Gestión de Mantenimiento de Maquinaria |
| Fecha de preparación | 21-08-2026 |
| Cliente | Bowling Services |
| Patrocinador principal | Roberto Pérez (Administración de Bowling Services) |
| Gerente de proyecto | Matías Molins. |

# Propósito y justificación del proyecto

Propósito: El propósito de esta iniciativa es diseñar, desarrollar e implementar una solución integral compuesta por una aplicación móvil (PWA desarrollada con Expo) para técnicos en terreno y un panel administrativo web (desarrollado con Vue 3) para la gestión operativa. El sistema digitalizará y centralizará los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo, basándose en los checklists actuales de las máquinas (Pinsetters, Arcades, Mesas de aire, etc.). Justificación: El proyecto solucionará la dependencia actual de registros manuales y hojas de Excel, brindando trazabilidad histórica. Al otorgar a los técnicos la autonomía para iniciar mantenciones desde sus teléfonos, se agilizará el reporte de fallas y se mejorará la disponibilidad del parque de máquinas. A nivel técnico, el uso de Supabase como backend permitirá una gestión robusta y en tiempo real de roles y checklists dinámicos.

# Descripción del proyecto y entregables

El proyecto consiste en el desarrollo de un Producto Mínimo Viable (MVP) estructurado en los siguientes componentes clave: - Aplicación móvil (Frontend técnico): Desarrollada como PWA (con opción a empaquetado APK) utilizando Expo. Permitirá al rol "Técnico" iniciar inspecciones autónomamente y llenar pautas específicas según la máquina seleccionada. - Plataforma de administración (Dashboard web): Desarrollada en Vue 3 para el rol "Administrador". Permitirá visualizar métricas críticas, revisar el estado de las máquinas por local (Local 1 a Local 6) y gestionar los historiales de mantenimiento. - Backend y base de datos (Supabase): Gestión de autenticación, roles de usuario y base de datos relacional (PostgreSQL) para persistir locales, máquinas y los checklists de las diversas categorías (Bowling, Tickets, Flipper, Simuladores, etc.).

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollar e implementar un MVP 100% funcional con PWA técnica, dashboard y backend. | Aprobación formal por parte de Roberto Pérez. |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Cumplir con los hitos de despliegue del cronograma académico definido. | Desviación menor a 5 días hábiles |
| Costo |  |
| Ejecutar el proyecto utilizando exclusivamente recursos gratuitos (Free Tiers). | Cierre sin costos adicionales en infraestructura. |
| Calidad |  |
| Entregar un flujo fluido de trabajo desde el dispositivo móvil. | Ejecución de al menos un ciclo completo de mantenimiento validado. |
| Otros |  |

# Riesgos iniciales de alto nivel

- Riesgos técnicos y de infraestructura - Riesgo: Pérdida de conectividad en salas de juego (sótanos o áreas blindadas). - Mitigación: Diseño de la PWA para soportar latencia y evaluar la compilación APK para uso offline parcial. - Riesgo: Limitaciones de la capa gratuita de Supabase (conexiones o almacenamiento). - Mitigación: Monitoreo constante del consumo de la base de datos y optimización de consultas. - Riesgos de gestión y académicos - Riesgo: Descontrol del alcance (Scope Creep) por nuevas solicitudes del cliente. - Mitigación: Apego estricto al alcance definido inicialmente para Bowling Services. - Riesgo: Retrasos por curva de aprendizaje en el stack tecnológico (Supabase/Vue3/Expo). - Mitigación: Trabajo colaborativo constante y sesiones de programación en pares entre los integrantes.

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Inicio Oficial del Proyecto | 21-08-2026 |
| Fase 1: Levantamiento de Requisitos y Diseño | 27-08-2026 |
| Fase 2: Arquitectura y Configuración Cloud | 10-09-2026 |
| Fase 3: Desarrollo Core (App y Web) | 29-10-2026 |
| Fase 4: Pruebas de Usuario (UAT) y Marcha Blanca | 12-11-2026 |
| Fase 5: Cierre, Documentación y Entrega Final | 26-11-2026 |

# Presupuesto inicial asignado

$0

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Matías Molins | Gerente de Proyecto (Scrum Master) | Equipo de Desarrollo (DuocUC) |
| Javier Castro | Desarrollador Frontend | Equipo de Desarrollo (DuocUC) |
| Roberto Perez | Cliente Patrocinador (Sponsor) | Cliente Patrocinador (Administración Bowling Services) |
| Usuarios Finales | Técnicos en Terreno y Operarios | Usuarios Finales (Bowling Services) |
| Paz Morales | Docente Guía (Patrocinador Académico) | Capstone - Escuela de Informática (DuocUC) |

# Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Matías Molins | Gerente de Proyecto (Scrum Master). | Equipo de Desarrollo (DuocUC). |

# Personal y recursos pre asignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| Javier Castro | Equipo de Desarrollo (DuocUC) |
| Matías Molins | Equipo de Desarrollo (DuocUC) |

# Aprobaciones

| Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Matías Molins | ## Gerente de Proyecto | ## 21-08-2026 |  |
| ## Roberto Pérez | ## Patrocinador del Proyecto | ## 27-08-2026 |  |