1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Como equipo HevStack, hemos estructurado la solución para digitalizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria recreativa de Bowling Services en seis locales de la Región Metropolitana. El proyecto busca reemplazar los registros dispersos en papel y Excel por pautas trazables, con evidencia fotográfica y consulta centralizada para la administración. El avance documentado comprende la definición del problema, los objetivos y el alcance del MVP, la identificación de los roles Técnico y Administrador, y una matriz con 20 requerimientos funcionales y 4 no funcionales. Además, Supabase y Vercel ya se encuentran configurados como infraestructura cloud del proyecto. Se definió una arquitectura de tres componentes: cliente técnico en React Native y Expo, panel administrativo en Vue 3 y Vite, y servicios centrales de Supabase con PostgreSQL, autenticación y almacenamiento de fotografías. Durante el refinamiento del Product Backlog se desarrollaron 20 historias vinculadas a los RF, una historia transversal para persistencia offline y tres habilitadores técnicos para los demás RNF. Las 24 tarjetas cuentan con criterios de aceptación y referencia a la matriz. Este trabajo permite convertir el alcance en unidades verificables para la planificación de los sprints; no equivale a su implementación ni a su aprobación funcional. Respecto de los objetivos específicos, existe avance en la especificación del modelo de información, los flujos de inspección y las responsabilidades de cada componente. El desarrollo completo de la aplicación, el panel, la configuración de seguridad y la ejecución de QA y UAT deben acreditarse mediante incrementos funcionales, pruebas y registros de validación. La documentación de arquitectura sitúa el punto de partida en TRL 2 a TRL 3 y establece TRL 6 como meta de cierre; no se declara alcanzado ese nivel en este informe. |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen los objetivos funcionales del proyecto. Se confirma la entrega del cliente técnico como APK para Android y PWA web. |  |
| Metodología | Se mantiene Scrum con sprints quincenales. Se incorporan pruebas de aceptación para ambos formatos. |  |
| Evidencias de avance | Evidencia | Qué demuestra y cómo se utiliza |
|  | Informe 1.4 y Acta de Constitución | Fundamentan el problema, el objetivo, los entregables, los hitos y el presupuesto de infraestructura de $0. Constituyen la línea base para controlar cambios. |
|  | Matriz de Requerimientos | Define RF 01 a RF 20 y RNF 01 a RNF 04. Las filas con identificador pero sin contenido no representan requerimientos adicionales. |
|  | Definiciones de Arquitectura y Metodología | Explica Scrum, los roles, el punto de partida TRL 2 a TRL 3, la meta TRL 6 y la justificación de los componentes. |
|  | Diagrama de arquitectura y PDF de arquitectura y metodología | Representan la comunicación entre cliente móvil, servicios Supabase y panel web. Respaldan decisiones de diseño; no prueban un despliegue operativo. |
|  | Product Backlog en Trello | Presenta 24 tarjetas trazables, con historias, habilitadores y criterios de aceptación. Permite planificar y revisar el alcance del MVP. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

El monitoreo distingue entregables documentales verificados de actividades técnicas cuya ejecución debe respaldarse. Las duraciones corresponden a las ventanas del plan 1.4; los estados no acreditan un porcentaje de implementación.

| Competencia | Actividades | Recursos | Duración prevista | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de proyectos | Definir problema, alcance, objetivos y requerimientos | Acta, informe 1.4 y matriz | Semanas 1 a 4 | Matías y Javier | Línea base de 20 RF y 4 RNF disponible. | Completado en documentación | Conservar alcance; controlar nuevas solicitudes. |
| Arquitectura de soluciones | Definir componentes, integración y metodología | Definiciones, diagrama y PDF | Semanas 3 a 5 | Matías y Javier | Tres componentes y roles documentados. | Completado en diseño | Separar diseño de implementación; validar funcionamiento en APK y PWA. |
| Gestión ágil | Refinar historias y criterios de aceptación | Trello y matriz de requerimientos | Refinamiento durante los sprints | Matías y Javier | 24 tarjetas en Product Backlog; sin sprint asignado. | En curso | Planificar un flujo vertical antes de comprometer todo el alcance. |
| Modelamiento de datos | Implementar relaciones, pautas JSONB y permisos | Supabase y PostgreSQL | Semanas 3 a 5 | Javier; revisión de Matías | Supabase y Vercel configurados. El esquema aplicado y las pruebas de acceso deben acreditarse por separado. | Infraestructura configurada; modelo e integración por verificar | Registrar la configuración como realizada y verificar modelo, permisos e integración. |

Hitos de la línea base: desarrollo núcleo al 29 de octubre de 2026; UAT y marcha blanca al 12 de noviembre; cierre al 26 de noviembre. La confirmación del estado técnico permitirá determinar si existe retraso efectivo y ajustar la secuencia sin cambiar estas fechas unilateralmente

Monitoreo de construcción y validación

| Competencia | Actividades | Recursos | Duración prevista | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo de software | Construir cliente técnico, pautas, QR y fotos | React Native, Expo y dispositivo | Semanas 6 a 13 | Javier | Cobertura de cámara y red requiere prueba en terreno. | En curso en especificación; construcción por verificar | Entregar APK y PWA; validar cámara, QR, persistencia offline y sincronización en ambos formatos. |
| Desarrollo de software | Construir panel, CRUD, indicadores y reportes | Vue 3, Vite, TailwindCSS y Vercel | Semanas 6 a 13 | Matías | El backlog define funciones; falta evidencia de incremento integrado. | En curso en especificación; construcción por verificar | Integrar primero recepción de pautas y consulta histórica. |
| Integración de sistemas | Persistencia local y sincronización con backend | Almacenamiento local y Supabase | Semanas 6 a 13 | Javier; apoyo de Matías | Riesgo crítico por salas sin cobertura; validar fotos y duplicados. | Ajustada en planificación | Incluir pruebas tempranas de desconexión, reapertura y reintento. |
| Pruebas de certificación | Ejecutar QA y ciclo completo con usuarios | Matriz de pruebas y dispositivos | Semanas 13 a 16 | Javier y Matías; Roberto en UAT | No se adjuntan resultados de ejecución ni conformidad final. | No iniciado en la evidencia revisada | Preparar casos desde los criterios; coordinar piloto y registrar resultados. |
| Gestión y documentación | Manuales, informe final y cierre | Repositorio y documentación del MVP | Semanas 17 a 18 | Matías y Javier | Depende de versión funcional y hallazgos del piloto. | No iniciado en la evidencia revisada | Documentar por incremento; mantener cierre previsto al 26 de noviembre. |

Control del estado: en la próxima revisión, cada responsable debe aportar versión o commit, evidencia visual y resultado de pruebas para confirmar el estado de construcción. No se marca una actividad como Con retraso solo por ausencia de evidencia, ni como Completado por estar planificada.

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: La disponibilidad de una matriz acotada, un acta con hitos definidos y una arquitectura común facilita la coordinación entre los dos integrantes. La documentación distribuye la construcción web y móvil sin perder un backend compartido. El backlog trazable permite revisar cada función y preparar pruebas desde el inicio, mientras que la participación prevista de Roberto Pérez orienta la validación hacia la operación real. La conectividad limitada de las salas y la validación de los dos formatos de distribución son los principales condicionantes técnicos. Para abordarlos, priorizaremos una prueba del flujo de captura y sincronización en APK y PWA antes de extender la interfaz a todas las categorías. Las pruebas se ejecutarán por plataforma para comprobar permisos, conservación de datos al reabrir y recuperación ante errores. El presupuesto de infraestructura de $0 exige controlar el consumo de base de datos, almacenamiento y transferencia. Se propone comprimir fotografías, limitar cargas innecesarias y revisar el consumo durante los incrementos y el piloto. Estas medidas son acciones previstas, no resultados de rendimiento ya obtenidos.

Actividades ajustadas o eliminadas: El ajuste realizado es el refinamiento de los requerimientos en 24 tarjetas con criterios de aceptación. Se conservan los 20 RF y los 4 RNF: las tarjetas técnicas organizan su ejecución sin agregar funcionalidades al MVP. La visualización de plantillas del administrador permanece en modo de solo lectura, de acuerdo con RF 20. Se propone adelantar la verificación offline y la validación de APK y PWA dentro de los sprints de construcción, para reducir el riesgo de descubrir incompatibilidades durante la marcha blanca. El orden de integración comenzará por autenticación, selección o QR de máquina, pauta y persistencia, seguido de la recepción en el panel; después se ampliará la cobertura hacia gestión y reportes. Esta secuencia es una propuesta para la próxima planificación, no un sprint ya comprometido. Se confirma la distribución como APK para Android y PWA web, sin eliminar funcionalidades del MVP. Las fechas y responsabilidades generales se mantienen como línea base. Se incorpora la construcción y validación de ambos formatos al plan; cualquier impacto efectivo en plazo o presupuesto deberá evaluarse y registrarse mediante el control de cambios.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las pruebas de aceptación en terreno y el cierre aún no cuentan con resultados en las evidencias de este informe y corresponden a hitos futuros. Su preparación requiere coordinar disponibilidad de técnicos, acceso a máquinas y participación del patrocinador. Los manuales y el informe final se elaborarán sobre la versión que resulte del piloto. Supabase y Vercel ya están configurados como infraestructura cloud. El hito tenía como fecha tope el 10 de septiembre; esta actualización no determina la fecha efectiva de configuración ni acredita cumplimiento del plazo. Las actividades pendientes se concentran en completar y verificar el modelo de datos, los permisos y la integración de APK, PWA y panel, junto con las pruebas funcionales y de sincronización. Antes del hito de desarrollo núcleo del 29 de octubre, se deberá demostrar el ciclo integrado y contrastar la cobertura real con las 24 tarjetas, sin inferir avance por el número de tarjetas creadas.